## Hoja 1
Tarea | Categoría | Propietario | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Fecha de Entrega | Producto final | Tiempo total
Identificación y evaluación de riesgos | Análisis | Guille Escalante | En curso | 2025-09-23 | 2025-09-23 | -
Redefinición de Métricas | Análisis | Agustina Maldonado | En curso | 2025-09-23 | 2025-09-24 | -
Redefinición de casos de uso | Análisis | gonzalo.ulloa99@gmail.com | Completado | 2025-09-23 | 2025-09-24 | - |  | 0:30
Modelo de Casos de Uso | Análisis | esstefaniamendez@gmail.com | Completado | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |  | 2:14
Estudio y análisis de Toggl Track API | Capacitación | gonzalo.ulloa99@gmail.com |  | 2025-09-26 | 2025-09-27 | -
Revisión de Modelo de Casos de Uso | Validación y Verificación |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | -
Estimación Fase Elaboración Iteración 2 | Análisis |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-09-30
Revisión de Estimación Fase Elaboración Iteración | Validación y Verificación |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | -
Presentación 26/09 | Otros |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26
Primer Prototipo Funcional | Diseño |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30
Presentación 30/09 | Otros |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30
Evaluación de retroalimentación de prototipo | Otros |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-01 | -
Capacitación sobre el uso de lenguajes, tecnologías y herramientas a implementar. | Capacitación |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | -
Capacitación sobre el uso de lenguajes, tecnologías y herramientas a implementar. | Capacitación |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | -
Modelo De Datos (BD) | Diseño |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-10-03
Aprobación Prototipo Funcional | Otros |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-03
Plan de Pruebas | Documentación |  |  | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 2025-10-07
Inicio Modelo de Diseño | Diseño |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 2025-10-07
Capacitación sobre el uso de lenguajes, tecnologías y herramientas a implementar. | Capacitación |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | -
Pruebas UARGFlow | Validación y Verificación |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | -
Implementación UARGFlow Funcional (Video) | Codificación |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-10-10
Cierre Fase Elaboración - Iteración 2 | Documentación |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10
Plan de Iteración Fase Construcción Iteración 1 | Documentación |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10